VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky mimo aplikácie zákona o verejnom obstarávaní osobou, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac alebo menej ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP

(okrem zákaziek podľa § 8 ods. 1 ZVO):

„Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač“

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: 		Futbalový klub Lamač, o.z.

Sídlo:                           Na barine 11, 841 03 Bratislava – Lamač

Štát:			Slovenská republika

IČO:			31783619

URL: 			https://www.fklamac.sk/

Kontaktná osoba:	Rastislav Polák

Telefón:		+421 918 898 898

E-mail:			fklamac@fklamac.sk

2. Predmet zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky:

Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač

2.2. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia diela na kľúč - obnova a modernizácia tréningového futbalového ihriska 96x60m (91x57m čiarovanie) s umelou trávou III. generácie 50-60mm s certifikátom min. FIFA QUALITY. Futbalové ihrisko bude vybudované v športovom areáli v Bratislave, v mestskej časti Lamač na ul. Barina. Táto plocha bude využívaná na zápasy a tréningový proces mládeže miestneho futbalového klubu FK Lamač.

Viac informácií je uvedených v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá pozostáva z projektovej dokumentácie ku dielu a je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 3 – Obchodné podmienky – Zmluva o dielo (ďalej v texte len „Zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45212221-1	Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách

2.3. Požadovaný rozsah plnenia:

Rozsah plnenia je uvedený v Prílohe č. 1. Uchádzač predkladá ponuku na celé dielo.

2.4. Predpokladaná hodnota zákazky

575 126,68 € bez DPH

3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky

Predmet zákazky bude dodaný na parcely, uvedené v Prílohe č. 1, tréningová plocha FK Lamač, Na barine 11, 841 03 Bratislava.

4. Trvanie zmluvy/objednávky alebo lehoty uskutočnenia:

Predmet zákazky bude dodaný vcelku počas lehoty plnenia, uvedenej v obchodných podmienkach.

- Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov finančného príspevku Fondu na podporu športu a vlastných zdrojov obstarávateľskej organizácie.

- Zmluva

  - Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o dielo.

  - Obsah zmluvy tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy.

  - Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu o dielo v prípade, že nebude úspešná v rámci žiadosti o grant – príspevok z Fondu na podporu športu.

- Príprava a obsah ponuky

  - Vyhotovenie ponuky

    - Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

    - Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, prípadne v anglickom jazyku. Ponuky môžu byť predložené aj v akomkoľvek inom jazyku okrem tých, ktoré sú vymenované v predchádzajúcej vete, avšak spoločne s minimálne neúradným prekladom do slovenského jazyka.

    - Uchádzač predloží ponuku v elektronickej podobe na email, uvedený na prvej strane tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že je táto výzva vyhotovená aj v inom ako slovenskom jazyku, rozhoduje text v slovenskom jazyku.

    - V prípade, že uchádzač potrebuje ku dokumentom, uvedený v tejto Výzve na predkladanie ponúk vysvetlenie alebo objasnenie, požiada o to obstarávateľskú organizáciu emailom min. 2 pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

  - Mena a ceny uvádzané v ponuke

    - Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

    - Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH.

    - Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť okrem spôsobov, uvedených v samotnej zmluve.

    - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom (netto cena). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. V prípade, že uchádzač bude v čase predkladania ponuky neplatiteľom DPH, avšak v nadväznosti na výšku hodnoty zákazky sa ním stane počas plnenia zmluvy, musí do ponuky uviesť takú cenu, ktorá bude konečná i po prípadnom pripočítaní DPH po tom, ako sa stane platiteľom DPH. Je na zvážení uchádzača, ako konečnú cenu vypočíta (po zohľadnení ním predpokladaného obratu a s tým súvisiacej povinnosti na registráciu pre DPH), avšak cena, ktorú uvedie, bude pokladaná za konečnú z pohľadu v budúcnosti započítavanej DPH. Výnimku z nemožnosti zmeniť konečnú cenu bude tvoriť zákonná zmena sadzby DPH, platnej v mieste dodania zdaniteľného plnenia počas plnenia zmluvy – konečná cena sa upraví o takúto zmenu voči sadzbe DPH, platnej a účinnej v čase predkladania ponúk v tomto postupe verejného obstarávania.

    - V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktoré bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH a výšky DPH podľa slovenských právnych predpisov (v súčasnosti 23%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym alebo iným právom fakturovať. Ak je verejný obstarávateľ neplatiteľ DPH a je povinný podať samostatné daňové priznanie ku DPH z dôvodu prijatia tovaru alebo služieb z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, ku cene bez DPH sa pripočíta výška DPH podľa slovenských právnych predpisov.

  - Obsah ponuky

    - Pre účely čo najjednoduchšej administrácie zákazky a jej vyhodnotenia na strane uchádzačov, ale i na strane obstarávateľskej organizácie, na účely predloženia ponuky stačí, ak bude obsahovať iba

- návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2 ku tejto Výzve) a

- vyplnený výkaz výmer, obsiahnutý ako súčasť Prílohy č. 1.

Obstarávateľská organizácia preverila už pred odoslaním výzvy na predloženie ponúk, a to prostredníctvom obchodného registra, že oslovené subjekty sú spôsobilé dodávať predmet dodávky a nie je potrebné to ďalej dokladovať.

Uchádzač úkonom predloženia ponuky výslovne potvrdzuje a čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podaním ponuky súhlasí so znením výzvy aj obchodných podmienok.

    - Uchádzači nemusia vypĺňať návrh zmluvy ani ho vkladať do ponuky; zmluva bude uzatvorená iba s úspešným uchádzačom v znení podľa tejto Výzvy na predkladanie ponúk, a to až v prípade úspešného rozhodnutia o pridelení príspevku.

- Podmienky predkladania cenovej ponuky

  - Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok obstarávania.

  - Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva požadovaný tovar/službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, resp. pri predložení viacerých ponúk v lehote na predkladanie ponúk bude platná tá, ktorá bola podaná ako najneskoršia v lehote na predkladanie ponúk.

  - Miesto a lehota na predkladanie ponúk

    - Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 16.03.2026 do 10:00 hod. miestneho času.

    - Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na emailovú adresu, uvedenú v hlavičke tejto výzvy.

    - Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie ponúk.

  - Lehota viazanosti cenovej ponuky

    - Lehotu viazanosti ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 30.06.2026.

    - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou.

  - Označenie ponuky

Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom emailu. Odporúčame uviesť predmet správy – „Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač – ponuka“.

- Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov

  - Kritéria na hodnotenie ponúk:

Obstarávateľská organizácia stanovila ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu cenu za dodanie predmetu zákazky s DPH.

  - Oznámenie výsledkov

Obstarávateľská organizácia bude informovať úspešného uchádzača o tom, že uspel, a to v zásade obratom. Ostatní uchádzači budú taktiež oboznámení o výsledku zadávania zákazky na základe tejto výzvy.

  - Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

- Obchodné podmienky

Plnenie s úspešným uchádzačom bude realizované na základe zmluvy, ktorá je rámcovo vymedzená v Prílohe č. 3 tejto výzvy.

V Bratislave dňa 06.03.2026

Prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3: Obchodné podmienky

....................................................

Rastislav Polák

viceprezident OZ

Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa technické špecifikácie odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, verejný obstarávateľ umožní v ponuke uchádzača nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené, pričom dôkazné bremeno tejto skutočnosti je na uchádzačovi a preukáže to vo svojej ponuke. Pri výrobkoch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, ak tým zabezpečí funkčnosť celku.

Ak nie je ďalej uvedené niečo iné, verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci dodávky zariadení, ktoré budú inštalované v rámci realizácie stavebných prác, nové, originálne a nepoužité zariadenia, nepripúšťa recyklované alebo refurbished zariadenia ani inak predtým použité zariadenia ani ich časti. Súvisiace inštalačné práce, licencie i podpora sú uvedené pri príslušnom predmete kúpy a je potrebné ich dodať minimálne v uvedenom rozsahu. Ak niekde nie je uvedená potrebná licencia, avšak produkt ju ku svojej prevádzke a podpore potrebuje, uchádzač ju v tomto nevyhnutnom rozsahu poskytne v cene diela.

Lehota dodania: 1 mesiac od odovzdania staveniska

Miesto dodania: FK Lamač, Bratislava

Záruka: min. 2 roky od momentu protokolárneho prevzatia

Kompletná projektová dokumentácia vrátane technickej a sprievodnej správy, ako aj výkazu výmer, sa nachádza v Prílohe č. 1.

Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov predmetu zákazky: 			Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 	nie

Názov zadávateľa zákazky: 	FK Lamač, Na barine 11, 841 03 Bratislava

Uchádzač (názov a sídlo): 			vyplní záujemca

IČO: 						vyplní záujemca

Platiteľ DPH: 					vyplní záujemca (uvedie ÁNO alebo NIE)

Kontaktná osoba: 				vyplní záujemca

Kontaktný e-mail: 				vyplní záujemca

Kontaktný telefónne číslo: 			vyplní záujemca

KALKULÁCIA CENY

| P.č. | Položka | Merná jednotka | Počet predpokladaných jednotiek | Cena za mernú jednotku v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stavebné práce v zmysle Prílohy č. 1 | 1 kpl | 1 |  |  |
| Cena celkom s DPH |  |  |  |  |  |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ................................ dňa ...............

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka 
(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)

štatutárneho zástupcu oprávneného vystupovať 
za uchádzača alebo iná oprávnená osoba resp. osoba splnomocnená na zastupovanie uchádzača

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie aj vyplnený výkaz výmer stavebných prác a prehlasuje, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Príloha č. 3

Zmluva o dielo – rámcová dohoda

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „rámcová dohoda“)

Účastníci dohody

1.1     	Objednávateľ:

Názov: 		Futbalový klub Lamač

Sídlo:	           		Na barine 11, 841 03 Bratislava

Zastúpený:    		Rastislav Polák, štatutárny orgán

IČO:	           	        	31783619

DIČ:               		2021290733

Tel:

E-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2	Vybraný zhotoviteľ:

Názov:			.......................

Sídlo:	           		.......................

Zastúpený:    		.......................

IČO:	           	        	.......................

DIČ:               	        	.......................

IČ DPH:		.......................

Tel:	       		.......................

E-mail:			.......................

Bankové spojenie: 	.......................

Číslo účtu: 		.......................

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „účastníci dohody“).

Preambula

Rámcová dohoda sa uzatvára podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako výsledok postupu obchodnej verejnej súťaže. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka kvality, ceny a predpokladaného rozsahu predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Predmet dohody bude dodaný a inštalovaný na základe písomnej objednávky objednávateľa so Zhotoviteľom.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. I

Definície pojmov

Ak sú nasledovné pojmy použité v tejto dohode, majú tento význam:

  - Objednávka je písomná objednávka objednávateľa, ktorá bola prijatá a potvrdená Vybraným zhotoviteľom a doručená objednávateľovi v zmysle tejto rámcovej dohody.

  - Opis predmetu zákazky je opis predmetu zákazky, ktorý bol uvedený vo výzve na predkladanie ponúk ako východiskový opis predmetu zákazky za účelom vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní.

  - Vybraný zhotoviteľ je účastník rámcovej dohody, ktorý bol na základe prvého vyhodnotenia ponúk počas verejného obstarávania označený za úspešného zhotoviteľa/uchádzača.

  - Dielom sa rozumie najmä riadená dodávka technológií a materiálu podľa príloh tejto Rámcovej dohody, ale aj súvisiace stavebné a inštalačné práce, vrátane dodania všetkých súčastí technologického celku (a prevedenie vlastníckeho práva k nim) podľa opisu predmetu zákazky, vrátane ich údržby a opráv a ďalších činností s nimi súvisiacich v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v zmysle Zadania a konkrétnej Objednávky v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Zmluva sa uzatvára na 1 mesiac odo dňa odoslania objednávky (pričom sa predpokladá, že objednávka sa vystaví v deň podpisu zmluvy), čím ale nie je dotknutá 24-mesačná záručná starostlivosť o dielo tak, ako to bude špecifikované ďalej.

  - Podzhotoviteľ alebo Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Vybraný zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu diela v znení Objednávky, Zadania a tejto rámcovej dohody. Pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov alebo podzhotoviteľov zodpovedá Vybraný zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.

  - Súpis prác a dodávok definuje technické požiadavky objednávateľa na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných prác, dodávok a služieb.

  - Technické špecifikácie sú súhrnom technických predpisov (požiadaviek) uvedených v dohode a v samostatnej časti súťažných podkladov, ak je to aplikovateľné. Označujú požadované charakteristiky prác, materiálov, výrobkov alebo dodávok, ktoré umožňujú realizovanie predmetu obstarávania. K technickým požiadavkám patria kvalitatívne stupne, výmery, požiadavky na materiál, výrobok alebo dodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, skúšok a podobných metód, označenia alebo známkovania. Rovnako majú obsahovať pravidlá vzťahujúce sa na projektovanie a oceňovanie, skúšky, inšpekciu a preberanie stavebných prác a konštrukčné techniky a postupy a všetky ostatné technické podmienky, ktoré môže objednávateľ predpísať podľa všeobecných alebo osobitných úprav vo vzťahu k hotovým prácam a k materiálom alebo ich častiam.

  - Výkaz výmer (alebo súpis položiek) vymedzuje množstvo požadovaných prác, konštrukcií, dodávok a služieb potrebných k vykonaniu predmetu zmluvy s uvedením postupu výpočtu a s odkazom na príslušnou časť výkresovej dokumentácie, ak je to aplikovateľné. Výkazom výmer sa pre účely tejto zmluvy rozumie príloha opisu predmetu zákazky s položkami, ktoré sa majú dodať.

  - Viacpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v predmete diela ani v dohodnutej cene a:

- objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal,

- Vybraný zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela,

- musia byť vykonané, lebo projektová dokumentácia alebo opis predmetu zákazky tieto práce neobsahoval ako dôsledok skrytých vád alebo chýb projektovej dokumentácie alebo prípravnej fázy projektu, ktoré nemohol Vybraný zhotoviteľ objaviť ani pri vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky,

- musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi),

- financuje ich objednávateľ z vlastného rozpočtu.

Viacpráce budú vykonané vždy len po písomnom súhlase objednávateľa.

  - Menejpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete diela a v dohodnutej cene a:

- objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom Vybraného zhotoviteľa vylúčil,

- Vybraný zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu diela,

- nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z vád alebo chýb projektovej dokumentácie,

- nesmú byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

  - Vada je odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela či jeho časti, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou, opisom predmetu zákazky a všeobecne záväznými predpismi (normami). Vadou sa rozumie aj vada na dodaných zariadeniach ak ich dodanie zabezpečuje Vybraný zhotoviteľ.

  - Vyššia moc sú okolnosti, ktoré majú vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy a pod.

  - Záruka za kvalitu diela je zodpovednosť Vybraného zhotoviteľa pri realizácii diela za vady diela podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  - Havária je udalosť, ktorá nastala počas inštalácie diela alebo počas plynutia záručnej doby a ohrozuje alebo znemožňuje riadne užívanie diela. Vybraný zhotoviteľ je povinný v rámci reklamačného konania túto haváriu odstrániť.

  - Cena diela alebo zmluvná cena alebo cena podľa rozpočtu – je maximálna garantovaná cena diela, za ktorú sa Vybraný zhotoviteľ zaviazal  riadne a včas vykonať dielo a odovzdať požadované dielo objednávateľovi na základe podanej ponuky Vybraného zhotoviteľa. Túto cenu musí určiť tak, aby pri jej tvorbe postupoval s odbornou starostlivosťou a maximálnou predvídavosťou, pričom musí dodržať požadovanú kvalitu a do ceny započítať všetky súvisiace náklady vrátane svojho zisku vyplývajúce z tejto dohody, Objednávky a súťažných podkladov. Pre prípad sporu sa má za to, že Vybraný zhotoviteľ obdržal všetky potrebné informácie ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí alebo iných okolností, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela a podpísaním zmluvy Vybraný zhotoviteľ prijal úplnú zodpovednosť za predvídanie všetkých komplikácií a nákladov potrebných k úspešnému a včasnému dokončeniu diela. Cena diela je bližšie špecifikovaná na základe rozpočtu, ktorý tvorí súčasť Objednávky. Súčasťou ceny diela sú aj náklady na vybudovanie, montáž, demontáž.

  - Harmonogram postupu prác sa v tejto zmluve nepoužije, resp. v rámci dodávania sa uplatní iba jedna lehota dodania – do 1 mesiaca od odoslania objednávky.

Čl. II

Predmet rámcovej dohody

2.1	Predmetom rámcovej dohody je dielo: Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač, ktoré sú bližšie definované v príslušnej Prílohe č. 1 ku tejto Rámcovej dohode: – Technická špecifikácia diela.

2.2	Vybraný zhotoviteľ sa počas trvania rámcovej dohody zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v zmysle konkrétnej Objednávky, v rozsahu a spôsobom v súlade s ustanoveniami časti II (zmluvné podmienky vykonania diela) tejto rámcovej dohody, maximálne v rozsahu podľa ustanovenia 2.1 tejto rámcovej dohody. Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto rámcovej dohody. Objednávateľom požadované práce bude Vybraný zhotoviteľ vykonávať a s tým súvisiacu technológiu dodávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri dodržaní príslušných technických alebo technologických noriem, časového harmonogramu postupu prác a dohodnutej ceny.

Čl. III

Spôsob výberu Vybraného zhotoviteľa

3.1	Výber zhotoviteľa prebehol v rámci postupu zadávania zákazky (výzva na predkladanie ponúk). Vybraným zhotoviteľom je úspešný uchádzač z tohto výberu dodávateľa, z ktorého pochádza táto rámcová dohoda.

ČASŤ II

ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIE DIELA

Čl. IV

Objednávka

4.1	Objednávka bude vystavená objednávateľom počas trvania tejto rámcovej dohody a bude obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

- predmet Objednávky, t.j. špecifikácie druhu a rozsahu prác/dodávok v zmysle Zadania;

- miesto vykonávania prác;

- časový harmonogram vykonávania prác;

- mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a prebraním diela,

- dohodnutú cenu za vykonanie diela;

- ďalšie náležitosti a dojednania určené objednávateľom, ak je to aplikovateľné a sú uvedené v tomto dokumente.

Objednávateľ je oprávnený vystaviť i len jednu objednávku na účely tejto rámcovej dohody na celý jej predmet, napr. v prípade, že je pripravený (stavebne i technicky) prijať ku zhotoveniu celý predmet tejto rámcovej dohody.

4.2	Objednávateľ doručí objednávku Vybranému zhotoviteľovi na adresu Vybraného zhotoviteľa uvedenú v záhlaví rámcovej dohody. Vybraný zhotoviteľ je povinný potvrdiť prijatie objednávky a potvrdenú Objednávku doručiť objednávateľovi v lehote 3 (troch) dní od doručenia Objednávky Vybranému zhotoviteľovi. Vybraný zhotoviteľ je súčasne povinný oznámiť objednávateľovi osoby zodpovedné za plnenie rámcovej dohody (vrátane podpisovania preberacích protokolov) v rámci príslušnej Objednávky.

4.3	Písomná Objednávka objednávateľa bude tvoriť súčasť rámcovej dohody.

Čl. V

Vykonanie diela

5.1	Realizáciou diela sa rozumie úplné, funkčné vykonanie všetkých stavebných a inštalačných prác a iných súvisiacich činností v súlade s  Prílohou č. 1 a bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov a technologických zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela vrátane vykonania všetkých súvisiacich činností, najmä:

- zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebne technologického charakteru k riadnemu vykonaniu diela, ak sú potrebné,

- všetky práce a dodávky súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,

- zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,

- zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii, ak sa vyžaduje, s prípadným odstránením uvedených závad,

- uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou predmetu zmluvy do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.), ak to je aplikovateľné,

- v súlade s platnými rozhodnutiami a vyjadreniami oznámiť začatie prác príslušným subjektom, ak to je aplikovateľné,

- zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich  z iných európskych noriem, ich splnenie bolo predmetom zadávania zákazky.

5.2	Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Vybranému zhotoviteľovi všetky dokumenty, ktorými disponuje a všetku potrebnú súčinnosť, ktoré sú potrebné pre účel riadneho vykonania diela.

# Čl. VI

Dodržanie niektorých technických a iných európskych štandardov

6.1 	Objednávateľ požaduje súlad technológií a materiálov s vybranými technickými a inými európskymi normami, najmä spôsobilosťou zariadení byť prevádzkované a umiestnené v EÚ.

Čl. VII

Zmluvná cena alebo cena diela

7.1	Cena diela je účastníkmi dohody dohodnutá na základe podanej ponuky Vybraného zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

7.2	Účastníci dohody sa dohodli, že Vybraným zhotoviteľom ponúknutá cena za dielo je cena podľa rozpočtu, resp. podľa súpisu položiek. Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Vybraný zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. Zmluvné strany považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke Vybraného zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania za úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Vybraný zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Vybraný zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.

7.3	Dohodnutá cena diela obsahuje zisk a všetky náklady Vybraného zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nákladov na vlastné vykonanie diela tiež všetky súvisiace náklady najmä na:

- náklady na realizačný projekt, ak bude podľa názoru Vybraného zhotoviteľa potrebný a náklady na príslušné povolenia pre realizáciu diela a jeho odovzdanie objednávateľovi,

- zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,

- opatrenia k ochrane životného prostredia,

- organizačnú a koordinačnú činnosť,

- poplatky spojené so záberom verejného priestranstva, ak sa vyžaduje,

- zabezpečenie nevyhnutných dopravných opatrení, ak budú potrebné.

7.4	V cene diela je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to až do termínu dokončenia diela dohodnutého v zmluve.

7.5	Vybraný zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny z akýchkoľvek dôvodov s výnimkou bodu 7.7 tejto zmluvy.

7.6	Dohodnutá cena diela je platná až do úspešného dokončenia a odovzdania diela v zmysle Objednávky a tejto dohody. Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú ceny pevné (nemenné) po celú dobu realizácie diela.

7.7	Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:

- dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb DPH

- dôjde k viacprácam (pričom ich bude financovať objednávateľ z vlastných zdrojov):

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu viacprác určenú spôsobom dohodnutým v tejto rámcovej dohode. Vybraný zhotoviteľ nacení viacpráce nasledovne:

- položky viacprác, ktoré sa nachádzajú aj v položkovom rozpočte – cenovej ponuke podanej Vybraným zhotoviteľom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto rámcovej dohody, musia byť nacenené podľa tohto položkového rozpočtu.

Nešpecifikované práce t.j. práce ktoré nie sú uvedené v položkovom rozpočte – cenovej ponuke podanej Vybraným zhotoviteľom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto rámcovej dohody, budú nacenené na základe písomnej dohody objednávateľa a Vybraného zhotoviteľa.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie nacenenia viacprác - ponukového rozpočtu viacprác pred ich uskutočnením. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s ponukovým rozpočtom. Ak objednávateľ nesúhlasil s ponukovým rozpočtom ako celkom alebo s akoukoľvek časťou z dôvodu, že bol vyhotovený v rozpore s touto rámcovou dohodou, Vybraný zhotoviteľ je povinný upraviť ponukový rozpočet podľa pokynov objednávateľa. Vybraný zhotoviteľ si môže vyfakturovať len skutočne vykonané viacpráce, a to podľa ponukového rozpočtu a za podmienok dohodnutých pre fakturáciu stavebných prác v tejto rámcovej dohode.

- dôjde k menejprácam

Zmluvná cena bude znížená len o cenu menejprác. Vybraný zhotoviteľ nacení menejpráce tak, že položky menejprác budú nacenené v súlade s položkovým rozpočtom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto rámcovej dohody. Nacenenie menejprác podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom. Takto nacenené menepráce budú po odsúhlasení objednávateľom odpočítané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto rámcovej dohody.

# Čl. VIII

Platobné podmienky, lehota splatnosti

Platobné podmienky

8.1	Objednávateľ neposkytne Vybranému zhotoviteľovi preddavok. Cena za dielo bude uhradená jednorazovo na základe daňového dokladu (ďalej len faktúra), a to po úplnom uskutočnení všetkých stavebných a inštalačných prác, dodaní všetkých komponentov predmetnej technológie alebo materiálov a podpísaní inšpekčného/odovzdávacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, avšak nie skôr ako 30 dní po spustení diela do prevádzky.

8.3	Ak nedôjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu vykonaných prác, je Vybraný zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce a dodávky, u ktorých nedošlo k rozporu.

8.4	Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Vybraným zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

8.5	Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.

8.6	Vybraný zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej faktúry.

Lehoty splatnosti

8.7	Ak nie je v tomto článku uvedené inak, Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru Vybraného zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá spĺňa všetky náležitosti. V prípade, že lehota splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Vybraný zhotoviteľ si nemôže uplatniť sankcie z omeškania v prípade, že platobná jednotka poskytovateľa príspevku nezrealizuje úhradu alikvotnej, resp. celej časti príspevku (nenávratný finančný príspevok), t.j. vzniknú okolnosti, ktoré znemožnia úhradu zo strany objednávateľa.

8.8	Peňažný záväzok (dlh) objednávateľa sa považuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka pripísaná na účet Vybraného zhotoviteľa.

8.9	Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je Vybraný zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác a ani iným spôsobom predĺžiť ani čiastkové a ani celkový termín schváleného harmonogramu prác v zmysle podanej ponuky Vybraného zhotoviteľa a Objednávky.

8.10	Oneskorenie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky z príčin uvedených v bode 8.7 tretia veta tejto zmluvy sa nepovažuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto dohody.

# Čl. IX

Náležitosti faktúr

9.1	Faktúry Vybraného zhotoviteľa musia formou a obsahom zodpovedať zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonu č. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aktualizovaným príručkám konečného prijímateľa príspevku, podľa ktorých konečný prijímateľ (objednávateľ) uplatňuje u poskytovateľa formou žiadosti o platbu oprávnené výdavky. Faktúry musia obsahovať najmä:

- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

- poradové číslo faktúry,

- dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

- výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,

- podpis zodpovednej osoby Vybraného zhotoviteľa,

- prílohu - súpis vykonaných prác ocenený podľa dohodnutého spôsobu,

- prílohu – dodacie listy na všetky fakturované položky.

Čl. X

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

10.1	Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.

10.2	Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci nesie od začiatku Vybraný zhotoviteľ, a to až do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti medzi Vybraným zhotoviteľom a objednávateľom. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Vybraný zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou dokumentáciou, Objednávkou a touto rámcovou dohodou.

# Čl. XI

Poistenie Vybraného zhotoviteľa a diela

11.1 	Poistenie diela sa zo strany Vybraného zhotoviteľa počas doby zhotovovania diela nevyžaduje.

Čl. XII

Prístup na prevádzku objednávateľa

Termín odovzdania a prevzatia prístupu na prevádzku objednávateľa

12.1	Za účelom riadnej stavby/inštalácie diela, Objednávateľ Vybranému zhotoviteľovi odovzdá prístup na prevádzku Objednávateľa, resp. miesto stavby/inštalácie, najneskôr ku dňu vystavenia objednávky.

# Čl. XIII

Vykonávanie diela, termín začatia prác

Termín začatia prác

13.1 	Vybraný zhotoviteľ je povinný začať práce na diele bezprostredne po odoslaní objednávky.

Pokyny objednávateľa

13.2 	Pri vykonávaní diela postupuje Vybraný zhotoviteľ samostatne. Vybraný zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do úvahy všetky upozornenia a pokyny objednávateľa, súvisiace s realizáciou predmetného diela a upozorňujúce na možné porušovanie povinností Vybraného zhotoviteľa.

13.3 Vybraný zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom k vykonaniu diela, ak Vybraný zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii a podobne).

13.4	Objednávateľ je povinný upozorniť Vybraného zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné vykonávanie diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného diela, ktoré zistil v priebehu realizácie.

13.5	Vybraný zhotoviteľ potvrdzuje, že bol objednávateľom oboznámený s tým, že na stavenisku môžu byť v čase zhotovovania diela prítomní aj iní zhotovitelia. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pokyny objednávateľa, ktoré sa budú týkať koordinácie prác s inými zhotoviteľmi.

Dodržovanie podmienok rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií

13.6	Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z projektovej dokumentácie, rôznych povolení, Objednávky, tejto dohody a prípadne iných relevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi škoda, hradí ju Vybraný zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Ochrana životného prostredia

13.7	Vybraný zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na priľahlé nehnuteľnosti  k miestu plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu montážnych prác na životné prostredie.

13.8	Vybraný zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho činnosti a viesť evidenciu o spôsobe ich ukladania a zneškodňovania v zmysle platného a účinného zákona odpadoch, platného v Slovenskej republike.

Kvalifikácia pracovníkov Vybraného zhotoviteľa

13.9	Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Vybraného zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Vybraný zhotoviteľ je povinný predložiť doklad o vhodnej kvalifikácii odborných pracovníkov na vyzvanie Objednávateľa.

Použité materiály a výrobky

13.10	Veci, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela je povinný zabezpečiť Vybraný zhotoviteľ.

13.11	Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiaden materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak Vybraný zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie Vybraný zhotoviteľ. Rovnako sa Vybraný zhotoviteľ zaväzuje, že k realizácii diela nepoužije materiály, ktoré nemajú požadovanú certifikáciu, ak je pre ich použitie nevyhnutná podľa príslušných predpisov.

13.12 Vybraný zhotoviteľ predloží objednávateľovi súbor certifikátov rozhodujúcich materiálov, ktoré plánuje použiť  pri realizácii diela ešte pred ich použitím, ak je to vhodné.

13.13 Výrobky, materiály a stavebné diely určené na vykonanie predmetu zmluvy musí Vybraný zhotoviteľ dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.

Zodpovednosť Vybraného zhotoviteľa za škodu a povinnosť nahradiť škodu

13.14	Pokiaľ činnosťou Vybraného zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo tretím osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo zákona, technických alebo iných noriem, Objednávky alebo vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody, je Vybraný zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť najmä tak, že vec navráti do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, tak finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Vybraný zhotoviteľ.

Čl. XIV

Komplexné vyskúšanie

14.1	Komplexným vyskúšaním preukazuje Vybraný zhotoviteľ, že dielo je riadne ukončené, je kvalitné a bude schopné skúšobnej prevádzky. Riadne vyhotovenie diela bude preukázané vykonaním dohodnutých skúšok, ak je to aplikovateľné. Dielo sa teda považuje za dokončené vtedy, keď boli úspešne vykonané dohodnuté skúšky, ak je to aplikovateľné. Na účasť na skúšky je Vybraný zhotoviteľ povinný objednávateľa včas, najneskôr však 5 (päť) pracovných dní pred ich konaním, písomne pozvať.

14.2	Povinnosťou Vybraného zhotoviteľa je obstarať kvalifikovaných pracovníkov, suroviny, prevádzkové materiály, energie a iné prostriedky (podľa povahy technologického zariadenia) potrebné ku komplexnému vyskúšaniu diela. Náklady komplexného vyskúšania sú súčasťou dohodnutej ceny za dielo.

14.3	O ukončení komplexného vyskúšania a o tom, či bolo úspešné alebo nie, sú zmluvné strany povinné spísať zápis.

14.4	Vybraný zhotoviteľ hradí náklady komplexného vyskúšania aj vtedy, ak nebolo úspešné. V tomto prípade hradí tiež náklady prípravy a vykonania nového komplexného vyskúšania v dohodnutom, nevyhnutnom rozsahu.

14.5	V prípade neúspešného komplexného vyskúšania diela je Vybraný zhotoviteľ povinný do 5 pracovných dní ho zopakovať. V prípade, ak ani takéto zopakovanie komplexného vyskúšania diela  nebude úspešné, Vybraný zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní urobiť tretie komplexné vyskúšanie diela. Ak ani takéto tretie komplexné vyskúšanie diela nebude úspešné je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody v celom rozsahu  a uplatniť si všetky nároky voči Vybranému zhotoviteľovi (najmä nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 19.3) ako aj uplatniť si nárok na náhradu škody.

# Čl. XV

Bezpečnosť práce

Dodržovanie bezpečnosti a hygieny práce

15.1	Vybraný zhotoviteľ je v plnej miere zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na mieste inštalácie.

# Čl. XVI

Kontroly

Kontrola vykonávania prác

16.1	Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela, bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. Ak zistí objednávateľ, že Vybraný zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom do stavebného denníka alebo v inej písomnej forme toho, aby Vybraný zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo zhotovoval poriadnym spôsobom. Ak vybraný zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v objednávateľom dodatočne určenej lehote, ide o podstatné porušenie tejto dohody.

# Čl. XVII

Odovzdanie a prevzatie diela

Termín dokončenia a odovzdanie a prevzatie diela

17.1	Vybraný zhotoviteľ je povinný dokončiť práce na diele a odovzdať dielo v termíne do 1 mesiaca od odoslania objednávky (ďalej len „dohodnutá lehota“). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnej prekážky (nevhodné počasie na aplikáciu a pod.) na ktorejkoľvek strane môže byť dohodnutá lehota po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán predĺžená. Vybraný zhotoviteľ je oprávnený dokončiť práce na diele a odovzdať dielo objednávateľovi i pred dohodnutým termínom dokončenia a odovzdania diela a objednávateľ je povinný skôr dokončené dielo prevziať. Komplexné vyskúšanie môže nasledovať až po dokončení prác a odovzdaní diela, ak je to aplikovateľné.

17.2	Omeškanie Vybraného zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody.

Odovzdanie a prevzatie diela

17.3	Vybraný zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní dopredu, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní po termíne určenom Vybraným zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

17.4	Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonávalo. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú (napr. budúceho užívateľa diela). Vybraný zhotoviteľ je oprávnený k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať svojich subdodávateľov.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

17.5	O priebehu odovzdávacieho a preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí diela (protokol). Povinným obsahom protokolu sú:

- údaje o Vybranom zhotoviteľovi, subdodávateľoch a objednávateľovi,

- opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

- dohoda o spôsobe a termíne vypratania miesta výkonu diela,

- termín, od ktorého začína plynúť záručná lehota,

- prehlásenie objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá.

17.6	Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musí protokol obsahovať najmä:

- súpis zistených vád a nedorobkov,

- dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia prípadne o inom spôsobe urovnania,

- dohodu o sprístupnení diela alebo jeho časti vybranému zhotoviteľovi za účelom odstránenia vád alebo nedorobkov.

17.7	V prípade, že objednávateľ odmieta dielo prevziať, uvedie v protokole o odovzdaní a prevzatí diela aj dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať.

17.8	Prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho časti prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa, ak sa v Objednávke nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

17.9	Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, Vybraný zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávacom a preberacom konaní tieto doklady v 2 vyhotoveniach týkajúce sa zhotovovaného diela (ak je to aplikovateľné podľa povahy technológie):

- certifikáty materiálov.

17.10	Ak nedoloží Vybraný zhotoviteľ požadované doklady a tieto existujú, nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné odovzdania.

17.11	Objednávateľ je oprávnený pri odovzdávacom a preberacom konaní požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane zdôvodnenia, prečo ich požaduje a s uvedením termínu, do kedy ich požaduje vykonať. Táto požiadavka ale nie je dôvodom k odmietnutiu prevzatia diela.

Vady a nedorobky

17.12	Objednávateľ je povinný prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela.

17.13	Ak nedôjde medzi oboma stranami k dohode o termíne odstránenia drobných vád a nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Vybraný zhotoviteľ je povinný v stanovenej lehote odstrániť drobné vady alebo nedorobky aj v prípade, keď podľa jeho názoru za vady a nedorobky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch znáša až do vyjasnenia alebo do rozhodnutia súdu Vybraný zhotoviteľ.

17.14	Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek na písomné požiadanie objednávateľa previesť na objednávateľa všetky práva a nároky z titulu vád diela ako aj náhrady škody, ktoré má voči svojmu Podzhotoviteľovi alebo Subdodávateľovi.

Neúspešné odovzdanie a prevzatie

17.15	V prípade, že Vybraný zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené k odovzdaniu a prevzatiu a pri preberacom konaní sa preukáže, že dielo nie je dokončené, alebo že nie je v stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady mu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Vybraný zhotoviteľ znáša aj náklady na organizáciu opakovaného konania.

17.16	V prípade, že sa objednávateľ napriek riadnemu vyzvaniu a bez závažného dôvodu nedostaví k prevzatiu diela, alebo odovzdávacie a preberacie konanie iným spôsobom zmarí, je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady Vybranému zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Objednávateľ potom nesie aj náklady na organizáciu opakovaného konania.

# Článok XVIII

Záruka za kvalitu diela

Zodpovednosť za vady diela

18.1	Vybraný zhotoviteľ ručí za to, že dielo zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v Objednávke a tejto dohode, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania predpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady diela, zistené v záručnej dobe. Vadami diela sa rozumejú aj vady na dodaných zariadeniach, ak ich dodanie má zabezpečiť Vybraný zhotoviteľ.

18.2  	Vybraný zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady boli spôsobené použitím vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že Vybraný zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti vhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Vybraný zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal objednávateľ, ak Vybraný zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Vybraný zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

Dĺžka záručnej doby

18.3	Záručná doba na materiál, všetky montážne a inštalačné práce je v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.

18.4  	Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol predmet diela používať pre vady diela, za ktoré Vybraný zhotoviteľ zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok oprávnenej reklamácie objednávateľa Vybraným zhotoviteľom opravené, plynie záručná doba opätovne od začiatku a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy.

Spôsob uplatnenia reklamácie

18.5	Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u Vybraného zhotoviteľa najneskôr v lehote v zmysle bodu 18.7 tohto článku rámcovej dohody. V reklamácii musia byť vady popísané alebo uvedené ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii objednávateľ uvedie akým spôsobom požaduje urobiť nápravu. Objednávateľ je oprávnený požadovať buď odstránenie vady opravou, ak je vada opraviteľná, pokiaľ nie je, potom odstránením vady, dodaním náhradného plnenia (pri vadách materiálov, zariaďovacích predmetov, svietidiel a pod.) alebo primeranou zľavou z dohodnutej ceny.

18.6	Právo objednávateľa vyplývajúce zo záruky zaniká, pokiaľ objednávateľ neoznámi vady diela podľa predchádzajúceho ustanovenia.

18.7	Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia odoslaná objednávateľom posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.

Podmienky odstránenia reklamovaných vád

18.8	Vybraný zhotoviteľ vykoná odstránenie vady diela na základe reklamácie, ktorá bude zaslaná na adresu sídla Vybraného zhotoviteľa alebo na e-mailovú adresu objednávateľa. Písomná reklamácia musí obsahovať popis vady.

18.9	Vybraný zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní po obdržaní reklamácie písomne oznámiť objednávateľovi či reklamáciu uznáva alebo neuznáva. Pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že reklamáciu objednávateľa uznáva. Vybraný zhotoviteľ musí vždy objednávateľovi písomne oznámiť, v akom termíne nastúpi na odstránenie vád(y). Tento termín nesmie byť dlhší ako 5 (päť) dní odo dňa obdržania reklamácie, a to bez ohľadu na to, či Vybraný zhotoviteľ reklamáciu uznáva alebo neuznáva. Ak neurčí Vybraný zhotoviteľ uvedený termín a táto rámcová dohoda neurčuje inak, potom platí lehota 5 (päť) dní odo dňa obdržania reklamácie. Súčasne Vybraný zhotoviteľ písomne navrhne, do akého termínu vadu(y) odstráni.

18.10	Ak objednávateľ v reklamácii výslovne uvedie, že ide o haváriu, je Vybraný zhotoviteľ povinný nastúpiť a začať odstraňovať vady (havárie) okamžite, t.j. najneskôr deň nasledujúci po obdržaní reklamácie.

18.11	Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom Vybraného zhotoviteľa prístup do priestorov potrebných pre odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je Vybraný zhotoviteľ v omeškaní s termínom nastúpenia na odstránenie vady ani s termínom na odstránenie vady.

18.12	Náklady na odstránenie reklamovaných vád nesie vybraný zhotoviteľ aj v sporných prípadoch až do rozhodnutia súdu. Ak nenastúpi Vybraný zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní po obdržaní reklamácie objednávateľa je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú právnickú alebo fyzickú osobu. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi Vybraný zhotoviteľ.

18.13	Ak sa preukáže v sporných prípadoch, že objednávateľ reklamoval neoprávnene, znamená to, že ním reklamovaná vada nevznikla vinou Vybraného zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná doba, resp., že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ apod., je objednávateľ povinný uhradiť Vybranému zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením vady.

Dokumentácia odstránenia reklamovanej vady

18.14	O odstránení reklamovanej vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

Pravidelný servis a prehliadky

18.15	Súčasťou postkontraktačnej starostlivosti o dielo je i pravidelný servis a prehliadky diela. Tieto prehliadky budú vykonávané podľa pokynov výrobcu a/alebo na žiadosť objednávateľa. Budú bezplatné počas záručnej doby. Na pozáručnú starostlivosť môže objednávateľ a Vybraný zhotoviteľ uzatvoriť osobitnú dohodu alebo objednávku.

XIX

Zmluvné pokuty (sankcie)

19.1	Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto rámcovej dohode nie je dotknutý nárok oprávneného účastníka dohody na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením povinnosti povinného účastníka dohody, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

19.2	Zmluvná pokuta za porušenia nasledujúcich ustanovení rámcovej dohody zo strany Vybraného zhotoviteľa:

- čl. XVII bod 17.1, t.j. zhotoviteľ nedokončí a/alebo neodovzdá objednávateľovi dielo v dohodnutom termíne, je vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý i začatý deň.

19.3	Ak Vybraný zhotoviteľ nebude schopný vykonať dielo riadne a včas za cenu, ktorú v ponuke vo verejnom obstarávaní sám ponúkol a oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že dielo sa nedodá, objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5 % ceny.

Zmluvná pokuta za neodstránenie reklamovaných vád

19.4	Pokiaľ Vybraný zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú reklamovanú vadu vo výške 100,- eur za každý, čo i len začatý deň omeškania, ak nie je v rámcovej dohode uvedené inak. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie dohody.

19.5	Ak označil objednávateľ v reklamácii, že ide o vadu, ktorá bráni riadnemu používaniu diela, prípadne hrozí nebezpečenstvo škody veľkého rozsahu (havárie), Vybraný zhotoviteľ uhradí sankciu vo výške 200,- eur za každý čo i len začatý deň omeškania splnenia si zmluvnej povinnosti. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie dohody.

19.6	Pokiaľ Vybraný zhotoviteľ neodstráni nedorobky alebo vady uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 10.000,- eur za každý nedorobok alebo vadu, pri ktorej je v omeškaní za každý čo i len začatý deň omeškania. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie dohody.

Zmluvná pokuta za omeškanie s úhradou faktúry

19.7	V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou dlžnej čiastky, je povinný zaplatiť Vybranému zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania. To neplatí, ak platobná jednotka poskytovateľa NFP nezrealizuje úhradu alikvotnej časti NFP, t.j. vzniknú okolnosti na inej strane, ktoré znemožnia úhradu zo strany objednávateľa.

Spôsob vyúčtovania zmluvných pokút

19.8	Zmluvnú pokutu vyúčtuje oprávnená strana povinnej strane písomnou formou. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty oprávňuje a spôsob výpočtu celkovej výšky zmluvnej pokuty.

19.9	Povinná strana sa musí k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty vyjadriť najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa jeho obdržania, inak sa má za to, že s vyúčtovaním súhlasí. Vyjadrením sa v tomto prípade rozumie písomné stanovisko povinného účastníka dohody.

19.10	Ak nesúhlasí povinný účastník tejto rámcovej dohody s vyúčtovaním zmluvnej pokuty, je povinný písomne v dohodnutej lehote oznámiť oprávnenému účastníkovi tejto dohody dôvody, pre ktoré vyúčtovanie zmluvnej pokuty neuznáva.

Lehota splatnosti zmluvných pokút

19.11	Povinná strana je povinná uhradiť vyúčtované zmluvné pokuty najneskôr do 15 (pätnásť) dní odo dňa obdržania príslušného vyúčtovania.

Vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody

19.12	Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody v celom rozsahu.

Čl. XX

Ukončenie objednávky

20.1	Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou účastníkov dohody, odstúpením od Objednávky niektorým z účastníkov dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

20.2	V prípade ukončenia Objednávky dohodou účastníkov tejto rámcovej dohody a Objednávky, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku Objednávky dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky účastníkov rámcovej dohody vzniknuté z plnenia povinností účastníkov rámcovej dohody alebo z ich porušenia druhým účastníkom rámcovej dohody ku dňu zániku Objednávky dohodou.

20.3	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od konkrétnej Objednávky v prípade podstatného porušenia povinností Vybraného zhotoviteľa stanovených v tejto rámcovej dohode alebo v Objednávke, ak sú v Objednávke uvedené osobitné povinnosti (ako napr. povinnosť poistenia Vybraného zhotoviteľa, poistenia diela, povinnosť zabezpečiť bankovú záruku a iné), a to najmä v týchto prípadoch:

- Vybraný zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa objednávky, súťažných podkladov alebo tejto dohody,

- Vybraný zhotoviteľ nezačne, preruší, spomalí alebo zastaví vykonávanie diela

- Vybraný zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote,

- Na majetok Vybraného zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, bolo proti Vybranému zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Vybranému zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený  konkurzu z dôvodu, že majetok Vybraného zhotoviteľa nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Vybraného zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené,

- Vybraný zhotoviteľ je v likvidácii,

- Vybraný zhotoviteľ nedodržal požiadavky objednávateľa týkajúce sa podzhotoviteľov,

- v iných prípadoch uvedených v tejto dohode a v Objednávke.

20.4	Vybraný zhotoviteľ môže odstúpiť od Objednávky, ak objednávateľ je v omeškaní s umožnením prístupu prevádzku pred začatím montážnych prác viac ako jeden mesiac alebo ak je Objednávateľ je v omeškaní s úhradou schválenej platby po dobu viac ako jeden mesiac. To neplatí, ak je objednávateľ v omeškaní z dôvodu, že platobná jednotka poskytovateľa NFP (nenávratný finančný príspevok) nezrealizuje úhradu alikvotnej časti nenávratného finančného príspevku, t.j. vzniknú okolnosti na inej strane, ktoré znemožnia úhradu zo strany objednávateľa.

20.5	V prípade nepodstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody alebo z Objednávky, v prípade, ak sú v Objednávke uvedené osobitné povinnosti a tejto rámcovej dohody sú účastníci dohody oprávnení od Objednávky odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka dohody na odstránenie konania v rozpore s Objednávkou, súťažnými podkladmi, touto rámcovou dohodou ako aj právnymi predpismi a následkov takéhoto konania. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 5 (päť) dní.

20.6	Odstúpením od Objednávky ktorýmkoľvek účastníkom dohody nie sú dotknuté sankčné povinnosti podľa tejto rámcovej dohody a právo na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu.

20.7	Odstúpenie od Objednávky sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi dohody (tomu, ktorý svoju povinnosť porušil) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. Odstúpením od Objednávky nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

20.8	Objednávateľ je oprávnený vypovedať objednávku bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 10 (desať) dní (ak v Objednávke nie je uvedená iná lehota) a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia do sídla Vybraného zhotoviteľa.

Dôsledky ukončenia Objednávky

20.9	Ak dôjde k ukončeniu Objednávky na základe ustanovení vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody, potom povinnosti obidvoch účastníkov dohody sú nasledujúce:

- Objednávateľ umožní prístup Vybranému zhotoviteľovi na miesto výkonu diela, aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „čiastkového preberacieho konania“,

- Vybraný zhotoviteľ vyzve objednávateľa k „čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do 2 (dvoch) dní odo obdržania vyzvania začať „čiastkové preberacie konanie“,

- Vybraný zhotoviteľ do 3 (troch) dní od začatia „čiastkového preberacieho konania“ vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena diela,

- Vybraný zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „čiastkovú konečnú faktúru“,

- Vybraný zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace miesto výkonu diela  najneskôr do 5 (piatich) dní po skončení „čiastkového preberacieho konania“,

- Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy, a naviac jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 10 % z uzatvorenej ceny diela.

20.10	Vybraný zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce a skutočne dodanú technológiu, ak bola v súlade s touto Rámcovou dohodou. Vykonané práce a dodaná technológia sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa.

20.11	Objednávateľ je povinný Vybranému zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Objednávky.

# Článok XXI

Osobitné ustanovenia

Miesto vyhotovenia diela

21.1	Miestom vyhotovenia diela je prevádzka objednávateľa v katastrálnom území mesta Bratislava, Lamač.

21.2	Vybraný zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa špecifikácie uvedenej v tejto rámcovej dohode na mieste určenom objednávateľom.

Podzhotovitelia / subdodávatelia

21.3 	Vybraný zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi a pravidelne aktualizovať zoznam svojich zamestnancov a subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na realizácii diela vyplývajúcej z výzvy na podanie ponuky alebo tejto rámcovej dohody. Taktiež uvedie informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

21.4	Vybraný zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných technických a environmentálnych noriem a ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.

21.5	V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania rámcovej dohody je Vybraný zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od rámcovej dohody a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela v zmysle čl. XXIII tejto rámcovej dohody za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Porušenie uvedených povinností sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody.

Doručovanie

21.6	Účastníci dohody sa dohodli, že ak v tejto rámcovej dohode nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto rámcovou dohodou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo Adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XXII

Ostatné dojednania

22.1	Vybraný zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky.

22.2	Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaním tovaru alebo prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo obdobnej dotačnej zmluvy, uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overenie na mieste súvisiace s dodávkou, ktorá je predmetom tejto zmluvy u Prijímateľa (objednávateľ) kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.

22.3	Ak je to aplikovateľné, Vybraný zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo a priestorovo neobmedzenú licenciu na použitie diela v rozsahu príslušných ustanovení autorského zákona, pričom odmena za udelenie licencie je v plnom rozsahu zahrnutá v cene diela. Vybraný zhotoviteľ zároveň súhlasí, aby objednávateľ udelil súhlas na použitie diela v rovnakom rozsahu aj tretím osobám. Súčasťou diela je aj vytvorenie obsahov jednotlivých zobrazovaných vizualizácií, hier alebo kvízov podľa tejto zmluvy, resp. jej príloh. Vybraný zhotoviteľ diela prevedie majetkovú zložku autorských práv na verejného obstarávateľa, ktorý nadobudne časovo a miestne neobmedzenú licenciu na používanie týchto obsahov.

22.4	Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol v súvislosti s vykonávaním diela.

22.5	Vybraný zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní diela. S poskytnutými podkladmi a informáciami získanými pri vykonávaní diela Vybraný zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak, ako za účelom vyhotovenia diela, najmä ich nesmie sprístupniť tretím osobám, s výnimkou tretích osôb, ktoré prišli do styku s takými podkladmi a informáciami za účelom vykonania diela, a to ani po zániku tejto rámcovej dohody. Vybraný zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú informácie sprístupnené v súlade s touto rámcovou dohodou, dodrží vyššie uvedený záväzok mlčanlivosti.

22.6 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Vybraným zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Vybraným zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

ČASŤ III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXIII

Celková cena

23.1	Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody všetkými zhotoviteľmi nesmie prekročiť sumu vo výške ..... EUR (slovom .............eur).

Čl. XXIV

Trvanie rámcovej dohody

24.1	Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie do 31.12.2026, pričom počas tejto lehoty sa predpokladá ukončenie dodávky a inštalácie technológií, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody. Týmto nie je dotknutá záruka a záručná doba podľa príslušných ustanovení tejto Rámcovej dohody.

Čl. XXV

Ukončenie rámcovej dohody

25.1	Táto rámcová dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania aj písomnou dohodou účastníkov dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním sumy určenej na plnenie tejto rámcovej dohody uvedenej v ustanovení 23.1 tejto rámcovej dohody.

25.2	V prípade zániku rámcovej dohody účastníkov dohody, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku rámcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou.

25.3	Objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia rámcovej dohody Vybraným zhotoviteľom. Na účely tejto rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje najmä:

- ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci súťaže alebo v odpovedi na Výzvu na podanie ponuky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený  konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené,

- Vybraný zhotoviteľ je v likvidácii,

- ak Vybraný zhotoviteľ opakovane nepotvrdí riadne mu doručenú Objednávku.

25.4	Objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody s Vybraným zhotoviteľom v prípade, ak objednávateľ odstúpil alebo ak vznikli dôvody pre objednávateľa na odstúpenie od Objednávky s týmto Vybraným zhotoviteľom. Odstúpením od rámcovej dohody s Vybraným zhotoviteľom sa zrušuje táto rámcová dohoda len vo vzťahu k Vybranému zhotoviteľovi.

25.5	V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) dní, od kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.

25.6	Odstúpenie od Objednávky sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi dohody (tej, ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. Odstúpením od Objednávky nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

25.7	Objednávateľ je oprávnený vypovedať rámcovú dohodu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 10 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia do sídla Vybraného zhotoviteľa.

25.8	V prípade ukončenia rámcovej dohody podľa tohto článku dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania diela v zmysle príslušných Objednávok Vybraného zhotoviteľa, ktorého sa ukončenie rámcovej dohody týka, ak sa účastníci dohody nedohodli inak. V takom prípade je Vybraný zhotoviteľ povinný do 10 (desať) dní odo dňa účinnosti ukončenia rámcovej dohody pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.

Čl. XXVI

Záverečné ustanovenia

26.1	Práva a povinnosti strán dohody neupravené v tejto rámcovej dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

26.2	Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre vybraného zhotoviteľa.

26.3	Ak sa v ustanoveniach tejto rámcovej dohody vrátane jej prílohy používa pojem rámcová dohoda, myslí sa tým rámcová dohoda vrátane všetkých jej príloh.

26.4	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

26.5	Účastníci dohody sa dohodli, že rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k rámcovej dohode ako aj dohoda o skončení rámcovej dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami účastníkov dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o ukončení rámcovej dohody nedošlo.

26.6	Táto rámcová dohoda zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto rámcovej dohody.

26.7	Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

26.8	Zmluvné strany sa dohodli, že pred uzatvorením tejto Rámcovej zmluvy a počas trvania tejto Rámcovej zmluvy oznámi Vybraný zhotoviteľ objednávateľovi listom písomne identifikáciu všetkých svojich známych subdodávateľov (alebo ich zmenu, ak to vyplýva z jeho potrieb) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Vybraný zhotoviteľ sa zaväzuje, že takýto subdodávateľ bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

26.9	Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú:

- príloha č. 1: Technická špecifikácia diela (kompletná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer),

- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.

26.10	Súčasťou rámcovej dohody sú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuky zhotoviteľov a vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia tejto rámcovej dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami tejto rámcovej dohody prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V ......   dňa .............

Za objednávateľa:						Za vybraného zhotoviteľa:

________________						__________________